## Slide 1: Цикл документально-патриотических фильмов «Герои в объективе»
Номинация: «Медиа»
Белгородская область 2024 г.

## Slide 2: Цель
Создать цикл короткометражных фильмов про подвиги героев в промежутке
с 2024 по 2025 год. Набрать не менее 15 тыс. просмотров среди аудитории
в возрасте от 14 до 35 лет на площадках ВКонтакте и RuTube.
Задачи
Собрать информацию о жизни героев и провести встречи с ними.
Снять фильм.
Продемонстрировать фильм на премьере.
Разместить фильм на площадках ВКонтакте и RuTube и прорекламировать его.
Продолжить работу над циклом.
1
2
3
4
5

## Slide 3
Проблема
Низкая осведомлённость молодежи о подвигах участников Специальной Военной Операции.
47% опрошенных из 300 человек не осведомлены в теме Специальной Военной Операции, а также о подвигах многих людей.
Chart: Уровень осведомленности опрошенных о подвигах участников СВО
| Знают многие | Немного знают | Не знаю вообще
уровень осведоленности опрошенных о подвигах участников СВО | 18 | 35 | 47
Chart: 
| 14-18 лет | 19-25 лет | 26-30 лет | 30-35 лет
да | 11 | 15 | 13 | 14
нет | 8 | 5 | 7 | 9
затрудняюсь ответить | 4 | 5 | 5 | 5

## Slide 4: Описание проекта
Бережной Сергей Александрович
Публицист, волонтер
Волосатых Сергей Евгеньевич
Руководитель
волонтерской группы
Меркулов Виктор Дмитриевич
Продюсер киностудии
«Огненный рубеж»
Хайрулин Марат Баирович
Военный
корреспондент
Шиляев Дар Владимирович
Военный
корреспондент

## Slide 5: Партнеры проекта
Детский журнал «Большая переменка»
ОГАОУ ОК «Алгоритм успеха»
МБУК «ЯЦКР «Звездный»
Управление социальной защиты по ЯГО
Газета «Победа»
ДВО ЯГО «Добрые сердца»
Центральная библиотека ЯГО
МБОУ «Яковлевская СОШ «Школа успеха»»
ОГБОУ «Мелиховская СОШ»
МБОУ «Гостищевская СОШ»
РДДМ «Движение Первых» по Бел. обл.

## Slide 6: Письма поддержки

## Slide 7: Риски
Незаинтересованность молодёжи в проекте
Повышение цены / неисправность оборудования
Увеличение объёмов рекламы у партнеров. Её активная агитация на площадках в «ВКонтакте» и «RuTube». Расширение агитационной кампании.
Минимализация рисков
Ответственный за решение
Риски
Креативный продюсер и SMM-менеджер
Приветствие импортозамещения. Найти отечественных спонсоров для поддержания финансирования.
Менеджер
Сложная оперативная обстановка в области
Нахождение новых локаций, перенос съёмок в безопасное тихое место.
Руководитель
и креативный продюсер
Добавление резервных дней для съёмки.
Чётко расписать план реализации проекта, а также строго контролировать процесс съёмки.
Руководитель
и заместитель руководителя
Руководитель
и заместитель руководителя
Психологическая нагрузка на детей.
В начале фильма включить дисклеймер, осведомляющий всех зрителей о психологической нагрузке фильма.

## Slide 8
Бюджет проекта
Наименование расходов
Стоимость единицы (в тыс./руб.)
Запрашиваемая сумма (в тыс./руб.)
Итого:
500 000
Аренда профессиональной съёмочной группы
«Огненный рубеж»
500
500

## Slide 9
Календарный план
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
№
Мероприятие, его содержание, место проведения
Дата начала
Дата окончания
Ответственный
за выполнение
1
5
2
3
4
9
8
7
6
10
Закупка оборудования
Сбор информации о жизни Бережного С.А. (первого героя),
запись информации, ее обработка в полноценный текст.
Проведение в МБУК «ЯЦКР «Звездный»
Предварительная встреча с героем фильма
Создание литературного сценария (синопсис)
Подготовка локаций для съёмок фильма
Подбор актёров
Съёмка фильма
Монтаж фильма
Премьерный показ и обсуждение фильма
Демонстрация фильма и его обсуждение в школьной
и студенческой аудиториях, на платформах культурных учреждений Белгородской области, в региональных СМИ
11
Работа над остальными фильмами цикла
01.09.24
10.09.24
01.09.24
07.09.24
10.09.24
17.09.24
20.09.24
10.10.24
11.10.24
20.10.24
01.10.24
15.10.24
20.10.24
20.11.24
25.11.24
05.12.24
10.12.24
20.12.24
20.12.24
29.12.24
08.01.24
01.09.25
Заместитель руководителя
и менеджер
Руководитель проекта
Креативный продюсер
Заместитель руководителя
и креативный продюсер
Менеджер
Руководитель
и SMM-менеджер
Команда проекта
Руководитель
и SMM-менеджер
Команда проекта
Команда проекта
Команда проекта

## Slide 10: Предполагаемые результаты
Снят цикл из 5 документальных фильмов
об участниках СВО, которые ежедневно не жалея себя, бескорыстно помогают нашей Родине.
Набрано не менее 15 тысяч просмотров
на площадках ВКонтакте и RuTube.
Состоялся премьерный показ фильмов
в МБУК «ЯЦКР «Звездный» с охватом не менее 300 человек.
Повысилась мотивация молодежи к изучению причин и важности СВО, а также увеличилось желание помогать своей Родине.
Документальные фильмы показаны
в общеобразовательных учреждениях Белгородской области на классных часах
с последующим обсуждением между одноклассниками и учителями.

## Slide 11
Команда проекта
Меркулова Есения
Руководитель
Достова Марина
Заместитель руководителя
Соловьева Ксения
SMM-менеджер
Меркулова Есения
Руководитель
Достова Марина
Заместитель руководителя
Соловьева Ксения
SMM-менеджер
Шумова Мария
Менеджер
Блинкова София
Креативный
продюсер

## Slide 12
Канал на
RuTube
«Герои
в объективе»
Группа ВКонтакте
«Герои
в объективе